## 프로젝트 전체일정
2차 팀프로젝트 일정표
Team Cosmos |  |  | 금일 : | 2025-01-13 |  | 프로젝트 발표일 : | 2025-2-10(월)
프로젝트내용 | 기능 및 요구사항 | 미디어쿼리 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진행기간(일) | 진행율(%) | 2025-01-13
[8 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-10
[8 empty] | 45670 | 45671 | 45672 | 45673 | 45674 | 45677 | 45678 | 45679 | 45680 | 45681 | 45684 | 45688 | 45691 | 45692 | 45693 | 45694 | 45695 | 45698
공통 상단영역 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 | 전정훈 | 26 | 1
네비게이션 바 | 1. 햄버거 버튼 / 사이트 로고 / 검색 버튼 / 배경음악 스위치 순으로 배치 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 |  | 26 | 1
햄버거 버튼 | 1. 클릭시 좌측면에서 우측 방향으로 노출 2. 클릭 및 클릭 해제시 버튼 전환 애니메이션 3. 각 서브페이지 연결 버튼에 오버시, 색상 전환 효과 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 |  | 26 | 1
로고 | 1. 클릭시 메인페이지로 이동 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 |  | 26 | 1
검색 | 1. 버튼 클릭시, text field 등장 애니메이션 |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 |  | 26 | 1
배경음악 | 1. toggle swich 이용하여 BGM play/stop |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 |  | 26 | 0
메인페이지 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 |  | 26 | 0
배경 동영상 | 1. 백그라운드 동영상 auto play, loop |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 |  | 26 | 0
공통 하단영역 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-07 |  | 26 | 0
서브페이지 - Mercury |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 양현석 | 5 | 0
행성 회전 이미지 | 1. position: fixed 2. 스크롤 위치값에 따라 좌,우 위치 이동 3. 스크롤 마지막 컨텐츠 이동시 행성 3D모델링 이미지과 교체 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
텍스트 | 공통 1. 행성 반대편에서 타이핑 애니메이션 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
행성명 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
Introduction |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
Namesake |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
Potential for Life |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
구조 |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
갤러리 | 1. Grid를 이용한 갤러리 2. 클릭시 클릭한 이미지를 확대해서 볼 수 있는 창 호출 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
클릭 서브메뉴 | 1. 갤러리 이미지 클릭시 화면 반투명 되면서 이미지 호출 2. Close(x) 버튼 클릭시 화면 닫기 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
행성 3D 모델링 이미지 | 1. NASA 이미지 발췌 2. footer 위에 위치 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
배경음악 On/Off 버튼 | 1. Default 값은 On 2. 클릭시 배경음악 On/Off 조절 3. position: fixed |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
Top 이동 버튼 | 1. 클릭시 해당 페이지 상단으로 이동 2. position: fixed |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
커서 효과 | 1. 우주복입은 사람이 커서를 따라다니는 효과 |  | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 5 | 0
서브페이지 - Earth | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 |  | 2
서브페이지 - Venus | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 |  | 2 | 0
서브페이지 - Mars | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 |  | 2 | 0
서브페이지 - Jupiter | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 |  | 2 | 0
서브페이지 - Saturn | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 |  | 2 | 0
서브페이지 - Uranus | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 |  | 4 | 0
서브페이지 - Neptune | Mercury 와 동일 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27 |  | 4 | 0
테스트 및 수정 |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 양현석,전정훈 | 8 | 0
UI 추가 및 수정 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0
편리한 페이지 이동을 위한 인디케이터 추가 예정 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0
Close : Close, Return 버튼 분할 예정 |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-10 |  | 29 | 0

## 상세 진행내용
상세 진행내용
[5 empty] | 금일 : | 2025-01-13 | 프로젝트 발표일 : | 2024-12-26(목) | [14 empty] | 발표당일
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
ㅑ
| 일자 | 2025-01-07 (화) | 2025-01-08 (수) | 2025-01-09 (목) | 2025-01-10 (금) | 2025-01-13 (월) | 2025-01-14 (화) | 2025-01-15 (수) | 2025-01-16 (목) | 2025-01-17 (금) | 2025-01-20 (월) | 2025-01-21 (화) | 2025-01-22 (수) | 2025-01-23 (목) | 2025-01-24 (금) | 2025-01-27 (월) | 2025-01-31 (금) | 2025-02-03 (월) | 2025-02-04 (화) | 2025-02-05 (수) | 2025-02-06 (목) | 2025-02-07 (금) | 2025-02-10 (월)
| 처리업무 (양현석) | 1. 발사믹 서브페이지 생성 2. 피그마 프로젝트 생성 및 서브페이지 제작 3. 개발환경 구축 - 깃허브 레파지로티 생성 - 프로젝트 계획서 수정 및 보완 | 1. 피그마 프로토타이핑 - 타이핑애니 컴포넌트 제작 2. 깃허브 , 피그마 팀내 연결 3. 회의진행 및 회의록 작성 | 1. 피그마 프로토타이핑 - Mecury , Venus , Earth , Mars , Jupiter , Saturn , Uranus , Neptune => 서브페이지 메인 컨텐츠 완료 - 익일 갤러리 서브메뉴 추가작업 진행 - 추후 공통영역 레이아웃 나오면 공통영역, (BGM) 등 추가하여 마무리 - 메인페이지 발사믹 공유 받으면 메인페이지 진행 2. 발사믹 와이어프레임 - 네이밍및 넘버링 , 추가 보완 3. 회의안건 정리 4. 자료수집 - BGM , 컨텐츠 텍스트 , 이미지 수집 5. 소스 네이밍 및 점검 | 1. 자료수집 - 커서 샘플이미지 , 행성 회전이미지, 폰트 수집 2. 피그마 - 갤러리 서브메뉴 작업 3. 발사믹 - 갤러리 서브메뉴 및 네이밍, 넘버링 4. 회의진행 및 회의록 작성 5. 코딩 시작 전 소스 업데이트 | 1. 프로젝트 계획서 ,피그마,발사믹 병합 후 PDF 파일 생성 2. 사이트 구현 시작 1) Mercury - 첫 컨텐츠 , Introduction , Namesake , Potential for Life 까지 CSS 잡았음.
처리업무 (전정훈)
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
| 일자 | 2025-01-07 (화) | 2025-01-08 (수) | 2025-01-09 (목) | 2025-01-10 (금) | 2025-01-13 (월) | 2025-01-14 (화) | 2025-01-15 (수) | 2025-01-16 (목) | 2025-01-17 (금) | 2025-01-20 (월) | 2025-01-21 (화) | 2025-01-22 (수) | 2025-01-23 (목) | 2025-01-24 (금) | 2025-01-27 (월) | 2025-01-31 (금) | 2025-02-03 (월) | 2025-02-04 (화) | 2025-02-05 (수) | 2025-02-06 (목) | 2025-02-07 (금) | 2025-02-10 (월)
| 피드백, 질문&답변 |  |  |  |  | 질문 1. 글꼴 변수에 담는 부분, 어디에서 적용이 안되는 것인지 모르겠음.
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
| 일자 | 2025-01-07 (화) | 2025-01-08 (수) | 2025-01-09 (목) | 2025-01-10 (금) | 2025-01-13 (월) | 2025-01-14 (화) | 2025-01-15 (수) | 2025-01-16 (목) | 2025-01-17 (금) | 2025-01-20 (월) | 2025-01-21 (화) | 2025-01-22 (수) | 2025-01-23 (목) | 2025-01-24 (금) | 2025-01-27 (월) | 2025-01-31 (금) | 2025-02-03 (월) | 2025-02-04 (화) | 2025-02-05 (수) | 2025-02-06 (목) | 2025-02-07 (금) | 2025-02-10 (월)
| 익일 To-do (양현석) | 1. 발사믹 - 추후 공통영역 합치기 - 넘버링, 네이밍 진행하기 2. 피그마 - 타이핑 컴포넌트 생성 및 적용 3. 개발환경 셋팅 - 깃허브 연결 - 피그마 연결 | 1. 발사믹 - 넘버링, 네이밍 진행하기 2. 자료수집 - 피그마에도 써야하므로 우선적 진행 - 필요한 행성 정보 , 회전 비디오? , 3D 모델 수집 | 1. 자료수집 - 회전 비디오 2. 담당 분석설계 자료 및 소스 깃허브 업데이트 3. 발사믹 , 피그마 - 갤러리 이미지 확대 서브메뉴 업데이트 (4. 3.까지 마무리 되면 Mercury 코딩 시작) |  | 1. Mercury 완료하고 CSS 중복되는 부분 합쳐야함. 2. 글자 및 행성관련 이징 , 애니메이션 충분히 테스트해보고 적용하기 3. 부드러운 스크롤 적용 4. 폰트 적용 질문하기
익일 To-do (전정훈)
|  | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
| 일자 | 2025-01-07 (화) | 2025-01-08 (수) | 2025-01-09 (목) | 2025-01-10 (금) | 2025-01-13 (월) | 2025-01-14 (화) | 2025-01-15 (수) | 2025-01-16 (목) | 2025-01-17 (금) | 2025-01-20 (월) | 2025-01-21 (화) | 2025-01-22 (수) | 2025-01-23 (목) | 2025-01-24 (금) | 2025-01-27 (월) | 2025-01-31 (금) | 2025-02-03 (월) | 2025-02-04 (화) | 2025-02-05 (수) | 2025-02-06 (목) | 2025-02-07 (금) | 2025-02-10 (월)
| 특이사항 | 익일 회의 진행예정 |  | 익일 회의 진행예정 |  | 회의 안건이 크게 없는 관계로 다음 회의는 15(수),16(목) 중 하루에 하기로 결정